臺北市政府推動電子公文節能減紙計畫

中華民國100年3月29日

府秘文字第10030033700號函頒實施

壹、依據及目的

臺北市政府（以下簡稱本府）為推動電子公文全程線上處理及擴大電子公文節能減紙範疇，特依行政院99年1月25日函頒之「電子公文節能減紙推動方案」及「行政院及所屬各機關公務人員電子識別證管理作業要點」訂定本計畫。

貳、計畫目標

一、推動公文線上簽核作業，提升行政效率，並於民國101年12月31日前，達成減紙30%。

二、擴大電子公文節能減紙之範疇。

至衡量上述目標之績效指標為：

一、減紙30%：因應公文實施電子化所節省的紙張，計有線上簽核節省紙張、運用電子公布欄節省紙張、公文電子交換節省紙張及雙面列印等，惟為簡化本績效指標之統計，採公文線上簽核績效指標計算，公文線上簽核績效指標=公文線上簽核數/（電子收文數+紙本轉線上簽核數+自創簽稿數）*100%。

二、節能：公文實施電子化所節省的能源，節能績效指標＝使用公文電子交換節省郵資費用＋使用電子布告欄節省郵資費用。

三、行政效率提升：公文採行線上簽核減少公文處理時間，公文效率提升指標 = 實施前月平均處理天數－實施後月平均處理天數。

參、推動項目及適用對象

一、推動公文線上簽核：本府各級機關（不含學校）（以下簡稱各機關）。

二、擴大電子公文節能減紙範疇：本府各級機關及學校（以下簡稱各機關學校）。

肆、推動組織

一、本府成立電子公文節能減紙推動小組（以下簡稱推動小組）：

（一）小組由本府黃副秘書長擔任召集人，詹顧問擔任副召集人，邀集秘書處、資訊處、研考會等相關機關負責推動、執行、檢討本府電子公文節能減紙作業。

（二）推動小組重點工作項目：

1、推動本府公文線上簽核作業。

2、擴大電子公文節能減紙之範疇。

（三）推動小組分工如下（詳附錄1）：

1、秘書處：綜理本計畫之擬定、推動、執行及相關公文處理作業規範。

2、資訊處：提供資訊技術、設備支援及系統操作諮詢，辦理人員資訊技術教育訓練。

3、研考會：負責本計畫之績效管考事宜。

二、各機關成立電子公文節能減紙工作小組（以下簡稱工作小組）：

（一）成員除召集人、副召集人外，得包含文書、資訊、檔案、研考等相關單位或人員，負責本機關公文線上簽核及擴大電子公文節能減紙作業推動及落實。

（二）工作小組成員應負責本案機關內各問題解決、反映及對外聯繫事宜。

（三）各機關應指定專人作為單一聯絡窗口，俾利本計畫之推動。

三、各級學校得視需要比照各機關成立電子公文節能減紙工作小組。

伍、推動作業

一、推動公文線上簽核：

（一）推動期程及實施之公文範圍

1、推動期程：

（1）優先推動：本府一級機關暨區公所於100年6、9月分2梯次上線作業。

（2）普及推動：二級機關於101年1、3、5月分3梯次上線作業。各該一級機關應確實負起督導之責，協助、輔導所屬機關推動上線。

（3）各機關實際上線時程及種子人員調訓時間安排（詳附錄2）。

（4）無法於本計畫所訂時程上線之機關，應函報本府說明無法配合原因及預計上線時間。

2、實施之公文範圍

（1）電子來文（不含個人文）及創簽稿：各機關以至少達成減紙30%之績效指標為目標，自行依公文類別、屬性、保存年限、公文頁數等條件，訂定各機關實施公文線上簽核之公文範圍，並得採漸進擴大範圍方式辦理。

（2）紙本來文轉線上簽核公文之推動時程，由本府視推動情形另行函告。

（二）前置作業：

1、本府資訊處配合辦理之事項：

（1）於100年3月底前，完成線上簽核作業系統及待辦公文提醒功能之建置。

（2）調查、採購及配發各機關作業時所需之讀卡機。

（3）成立客服小組：成立線上簽核服務小組，對各機關工作小組單一聯絡窗口提供相關諮詢服務及上線輔導措施。

（4）辦理教育訓練：依各機關上線順序於100年5月起陸續辦理各機關種子人員教育訓練。

（5）提供多媒體教材及操作手冊：於100年5月底前提供多媒體教材及操作手冊，放置本府公文處理整合系統俾利下載使用。

（6）於公文整合系統建置公文線上簽核Ｑ&Ａ專區，以利使用者處理簡易性、共通性問題。

2、各機關辦理之事項：

（1）自行向行政院研考會申請及管理機關憑證附卡。

（2）公文承辦人、審核、決行及文書人員，均應於上線前備妥讀卡機（本府資訊處提供）及個人有效期限內之自然人憑證，以做為線上公文之電子簽章使用。

（3）簽署、保管「同意書」：各機關應於前述人員上線前取得其簽署之「同意以自然人憑證作為線上公文之電子簽章同意書」，並應妥慎保管。

（4）指派機關種子人員參與教育訓練，並於受訓後協助機關上線作業同仁之電腦作業環境設定、讀卡機安裝、作業指導、處理及反映作業上之問題。

（5）各一級機關應輔導、協助所屬機關依本計畫訂定之期程如期推動及上線。

二、擴大電子公文節能減紙範疇

（一）持續推展電子化行政措施

1、會議資料減少列印、簡報直接投影等減紙措施。

2、各機關學校內部宣導、公告周知訊息，以電子化方式為之。

3、各機關學校內部表單之申請作業，以線上處理為原則。

（二）擴大公文電子交換

1、各機關學校對企業及民間組織之宣導通知及簡易案件等文書，優先以公文電子交換方式處理。

2、各機關學校間發送公文，應盡量以電子化方式處理。

3、回復簡單案情，優先以電子化方式回復。

（三）電子公布欄應用

各機關學校公告訊息，例：通訊資料異動、首長到任就職、年度發文代字或一般通報周知事項，應以刊登電子公布欄、機關網站方式為之。

（四）其他配套措施

1、更新資訊設備及相關系統，俾利建置節能減紙作業環境。

2、教育人員節能減紙作業觀念，落實節能減紙措施。

3、提供法令規範、作業程序、資訊技術等諮詢管道，強化節能減紙成效。

陸、預期效益

一、降低作業成本：透過本計畫推動，將有效減少人力、紙張、時效、郵資等有形及無形成本。

二、提升行政效率：持續推動公文線上簽核及擴大推廣公文電子交換範疇，將加速公文處理效率，進而提升行政效率。

三、節省儲存空間：經由本計畫推動，公文檔案從紙本形式轉換為電子形式，將減少公文檔案之儲存空間，使各機關之儲存空間得以釋放作更有效使用。

柒、經費

一、有關本府所舉辦說明會、召開相關會議所需費用，由本府秘書處編列預算或於年度預算內勻支。

二、有關資訊系統更新、設備維護、讀卡機採購、教育訓練等費用，由資訊處編列預算或於年度預算內勻支。

三、各機關學校推動作業所需費用，由各機關學校自行編列預算支應。

捌、執行績效填報、檢核及獎勵

一、各機關應於每月10日前至行政院研考會建置之「公文電子交換暨線上簽核填報系統」填報前1個月之執行績效。

二、本計畫之各機關執行績效考核以公文線上簽核達成減紙30%之績效指標為主。

三、本計畫之執行績效採分層督考機制。本府各一級機關暨區公所由本府研考會於101年擇期檢核；各二級機關由各該一級機關擇期檢核，且至遲於101年11月底前完成檢核。

四、各機關達成減紙30%之績效指標者，其推動有功之一級機關暨區公所首長及人員，由本府研考會專案簽請敘獎；至各二級機關首長及人員，由各該一級機關自行簽請敘獎，其獎勵額度由本府秘書處另訂之。

玖、其他

本計畫於奉 核定後實施，若有未盡事宜，得視需要隨時修正或補充之。

拾、附錄

一、臺北市政府推動電子公文節能減紙計畫細部工作分工及推動時程表

二、臺北市政府各機關公文線上簽核作業上線及教育訓練時程表

附錄1

臺北市政府推動電子公文節能減紙計畫細部工作分工及推動時程表

| 工作要項 | 時程 | 主辦機關 |
| --- | --- | --- |
| 1、成立電子公文節能減紙推動小組及工作小組 （1）成立本府電子公文節能減紙推動小組 （2）成立機關節能減紙工作小組 | 100年3月 100年4月 | 秘書處 各機關（學校） |
| 2、推動公文線上簽核作業 （1）優先推動：本府各一級機關暨區公所 （2）普及推動：本府各二級機關 | 100年6、9月分2梯次上線 101年1、3、5月分3梯次上線 | 秘書處、資訊處、研考會 各一級機關 |
| 3、辦理說明會及教育訓練 （1）邀集本府各一級機關暨區公所辦理說明會 （2）辦理公文線上簽核機關種子人員教育訓練 （3）辦理公文線上簽核機關內人員教育訓練 | 100年4月 100年5月起 各機關種子人員受訓後 | 秘書處、資訊處、研考會 秘書處、資訊處 各機關 |

附錄2

臺北市政府各機關公文線上簽核作業上線及教育訓練時程表

| 編號 | 機關名稱 | 教育訓練時間 | 上線時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 （23機關） | 秘書處、資訊處、研考會、民政局、財政局、教育局、工務局、社會局、衛生局、環保局、地政處、主計處、人事處、都市計畫委員會、勞工局、交通局、政風處、都市發展局、消防局、原住民事務委員會、文化局、公訓處、自來水事業處 | 100年5月起 | 100年6月 |
| 2 （22機關） | 觀光傳播局、產業發展局、警察局、兵役處、法規會、捷運局、翡管局、客委會、臺北大眾捷運股份有限公司、12區公所、*訴願會 | 100年8月起 | 100年9月 |
| 3 （35機關） | 公管中心、孔廟管理委員會、殯葬管理處、12戶政事務所、稅捐處、動產質借處、圖書館、動物園、教師研習中心、兒童育樂中心、天文科學教育館、體育處、家庭教育中心、新工處、公園處、衛工處、水利處、6地政事務所、土地開發總隊 | 100年12月 | 101年1月 |
| 4 （40機關） | 陽明教養院、浩然敬老院、12托兒所、家暴暨性侵害防治中心、保安警察大隊、刑事警察大隊、交通警察大隊、婦幼警察隊、警察局所屬14分局、少年警察隊、捷運警察隊、通信隊、職訓中心、勞動檢查處、勞工教育中心、就業服務處 | 101年2月 | 101年3月 |
| 5 （45機關） | 聯合醫院、12健康服務中心、衛生稽查大隊、3垃圾焚化廠、住福會、臺北自來水事業處工程總隊、捷運局東區工程處、捷運局北區工程處、捷運局南區工程處、捷運局中區工程處、捷運局機電系統工程處、監理處、交通管制工程處、交通事件裁決所、公共運輸處、停車管理工程處、都市更新處、建築管理處、國樂團、交響樂團、美術館、社會教育館、中山堂管理所、文獻委員會、臺北廣播電臺、市場處、商業處、動物保護處、大地工程處、教育大學、臺北市立體育學院 | 101年4月 | 101年5月 |

*註：訴願會因未採用本府整合系統，得自行決定是否派員受訓，但仍應採線上簽核作業。