臺北市立松山高級工農職業學校100學年度第21次行政會議紀錄

時  間：民國101年6月7日（星期四）上午9時

地  點：篤行樓4樓會議室

主  席：陳校長貴生	紀錄：王家惠

出席者：如簽到表

一、宣佈開會：

二、宣讀第10020次行政會議紀錄：

會議紀錄修正確定，請各單位依決議事項辦理。

三、檢討報告本校行政會議決議暨主席裁示事項列管表（詳見第14頁）：

(一)	有關「請積極處理實習農場校地被占用相關事宜」，請總務處依臺北市政府教育局及財政局規定辦理。

(二)	有關「請處理農場邊坡出現擋土牆裂縫事宜」，防汛期即將到來，請總務處儘速作妥適處理。

(三)	其他列管事項請妥為規劃儘速執行。

四、檢討報告本校101年度列管案件執行進度（詳見第15至28頁）：

(一)	有關「新建學生活動中心暨附建地下停車場工程」：

1.	使用執照管考會議，請總務處每週召開。

2.	依建管規定2戶以上須提撥公寓大廈管理基金，請儘速辦理併戶事宜。

3.	依臺北市政府工務局新建工程處來函，本校新建工程98建字第0052號建照工地施工中損壞路面修復厚度抽驗結果未滿5公分（抽查厚度為3.8公分），請總務處督促聶子文建築師事務所責成承商確實依規定辦理路面修復。

4.	自強樓前廣場綠化植栽工程，請志勤營造工程有限公司檢討重新規劃為本校杜鵑花特色園區，請總務處持續追蹤辦理。

5.	綠化保水工程項目經費分攤，請總務處持續追蹤辦理。

(二)	有關「普通教室環境改善工程」，購置自動板擦機時程，請總務處掌握時效。

(三)	有關「校園北、東側圍牆綠美化整建工程」，請總務處持續辦理招標業務。

(四) 有關「校舍結構耐震補強工程」工務協調會，請總務處每週召開。因工程施工委曲教務處及學務處同仁在圖書館辦公，各項辦公設備如需改善，請儘速通知相關單位配合辦理。

(五)	因應「校舍結構耐震補強工程」施工，部分單位調整辦公地點，請總務處在校門口張貼公告。

(六)	有關「100學年度第2學期高職優質化輔助方案」，請相關單位持續辦理。

(七)	101年度受託及代辦業務列管案件明細表所列「國際扶輪3480地區100學年度國際交換學生補助款」、「『菸害防治』群組學校」、「100(2)合作式國中技藝教育學程(高中職開班費補助)」、「100(2)合作式國中技藝教育學程(國中端薦輔費及輔導教師費)」、及「1010331梯次全國高級中等學校小論文寫作比賽評審費」，預定完成日期為6月30日，請承辦單位確實掌握辦理期程。其他項目亦請務必掌握進度，依限儘速執行及辦理核銷。

(八)	101年度資本門期程列管明細表辦理完成解除列管。

五、政令宣導：

臺北市政府教育局1010524北市教政字第10136526501號函以：本局迭有接獲民眾反映，學校辦理兼任、代課及代理教師甄選案，疑涉有請託關說或不當利益收受，造成甄選不公等情事，為維護教師評選案之公平、公正及民眾對本府行使職權公信力之觀感，請各校確實依相關規定辦理，並遵守「臺北市政府公務員廉政倫理規範」及「公職人員利益衝突迴避法」，避免觸法。

鐵面試委 沒收親人准考證   摘自 2012年5月28日中國時報

為確保國考公平性，參與國家考試業務官員均受嚴格迴避規範。曾有考試委員抽到擔任高普考召集人，硬生生沒收親戚到手的高普考入場證，交到高普考司自清。

民國一百年典試委員長頭銜被喻為「百年難得」，高普考典試委員長就由考試委員抽籤出任。時任考試委員黃委員幸運抽中「籤王」。當時黃委員剛好有三親等內親戚報考當年度高普考，黃委員只好回家對親戚進行「道德勸說」，表示自己出任百年典試委員長，「應該是你迴避」，親戚只好乖乖撤下報名表。另一個例子是歐委員，他去年擔任高普考召集人，正好碰到親戚有人報考當次考試。歐委員乾脆利用機會，直接「沒收」親戚已拿到的考試入場證，還將這張入場證親自交到高普考司，以示公正。(人事室)

六、工作報告：

(一)	教務處吳主任煌壬報告：

1.	5/25完成綜高二、三年級101學年度第1學期選課作業。

2.	5/26園一智、加一智代表本校參加臺北市100學年度高職學生英語情境會話比賽，榮獲第2名。指導老師：王柏文組長、林凱玲老師。

3.	5/28完成100學年度畢業典禮各項獲獎學生禮物請購與包裝。

4.	5/29特教組蘇維苓師參加特殊教育學生新課綱研習。

5.	5/29召開綜高一年級分流結果協調會，101學年度綜高二年級分流結果如下：201班(電機學程23人、電子學程17人)、202班(化工學程38人)、203班(園藝學程23人、自然學程21人)、204班(社會學程45人)。

6.	5/30辦理英語情境會話比賽學生慶功餐會，感謝家長會提供5,000元獎勵金。

7.	5/30完成100學年度高三不及格科目重補修開課。共計開設專班4班，選修79人次；自學班62班，選修212人次。上課期程為6/4至7/6，共計5週。

8.	5/30召開101學年度教師甄選各學科召集人甄選試務工作會議。

9.	5/31完成100學年度第2學期日間部班級暨教師課程資料傳輸。

10.	6/4公告101學年度四技二專甄選入學個人申請第1階段錄取名單，共計錄取824人次，國立學校444人次。

11.	6/4～5辦理101學年度四技二專甄選入學個人申請第2階段報名作業。

12.	6/4～7/6辦理高三學生第1、2學期不及格科目重補修。

13.	6/4本校榮獲臺北市101年度優質學校─學生學習向度。感謝各單位的努力。

14.	6/4公告本校101學年度第1學期校內轉部科考試相關注意事項，本次僅夜間部二、三年級提供缺額。

15.	6/5召開特教組組內工作協調會，討論101學年度特殊教育新課綱實施及教學大綱撰寫工作分配。

16.	6/6辦理高一、高二英文暨專業科目競試。

17.	6/6校長暨教務主任參加臺北市高中職課程與教學領先計畫第1期程計畫書撰寫說明會。

18.	5/28～6/8各學科辦理教學研究會。

【未來工作重點】

1.	6/7辦理100學年度第2學期第2次作業檢查。

2.	6/8辦理101年度教育部推動職業學校創意教學工作創意教學卓越獎決選─教學現場觀察。本校入圍決選名單：食品加工科李晏雯老師。

3.	6/14召開100學年度第2學期教科圖書評選委員會，討論101學年度教科圖書事宜。

(二)	學務處黃組長信學報告：

1.	5/25辦理高三防溺宣導盃躲避球賽，順利完成。

2.	5/25 發文至稅捐稽徵處信義分處說明本校游泳池經營型態未定，俟確定後再行文回覆。

3.	5/25完成本校100學年度健康促進學校菸害防制成果並送至內湖高中。

4.	5/25召開100學年度畢業典禮第2次工作籌備會議。

5.	5/28完成與萊爾富超商信德店無菸商店簽署工作事宜。

6.	5/29辦理100學年度畢業典禮第一階段頒獎。

7.	5/29召開100學年度日夜間部校外教學檢討會。

8.	5/30由衛生組長及黃教官小婷代表至內湖高中參加健康促進學校「菸害防制」群組學校成果研習會議。

9.	5/30辦理101年度師生赴日國際教育旅行行前說明會。

10.	5/30完成100學年度畢業典禮場地佈置。

11.	5/30 填報101年9-12月、102年1-12月（不含7、8月）救生員勞務採購需求，原本填寫需求救生員2員，6/4教育局體育股股長來電更正為1員。

12.	5/30 召開電一智班張○○外顯行為會議。

13.	5/31 發文至興雅國中，請其開立101年2-4月游泳池使用費收據。

14. 5/31辦理100學年度畢業典禮彩排。

15.	5/31第7節辦理高三教室大掃除工作。

16.	5/31回收各學科101學年度擔任導師推薦名單。

17.	5/31 填報新大樓游泳池男、女淋浴間數量（男生：14間、女生：9間）至教育局。

18.	6/1辦理100學年度畢業典禮。

19.	6/2 體育組長帶隊參加臺北市第一群組學校3對3籃球賽，計12同學參加，地點：永春高中。

20.	6/3校長及活動組組長帶隊參加臺北市100學年度畢業生市長獎頒獎典禮。

21.	6/4 回報本校5月份資源回收及廚餘回收成果至臺北市環保局。

22.	6/4 協請教務處註冊組公告本校體育績優生招生簡章於本校首頁。

23.	6/4～9辦理101年度師生赴日國際教育旅行。

24.	6/5 回報本校5月份中央廚房自主管理檢核表至永吉國小許文怡營養師。

(三)	軍訓教官室吳主任教官奎光報告：

1.	5/30教育部交通安全教育評鑑委員蒞校訪視，感謝各處室近期協助使工作圓滿完成。

2.	5/30黃小婷教官指導春暉社至內湖高中參加健康促進學校菸害防治成果發表會。

3.	5/30檢陳因應校舍結構耐震補強工程，教官值勤方式調整等相關事宜，報請教育局核備。

4.	6/1辦理高三畢業典禮各項安全維護工作。

5.	6/7辦理本學期「全民國防教育」學科第二次教學研討會。

【未來重點工作】

1.	6/8臺北市教育局軍訓工作評鑑，6/4完成先期檢查。

2.	6/14協助辦理國中技藝競賽頒獎典禮相關事宜，另管制管樂隊參與典禮開幕表演。

3.	6/18～22軍訓教官實施年度體檢。

4.	預定6/28辦理槍械移送木柵高工代管事宜。

5.	預定6/29辦理辦公室搬遷至大同樓1樓相關事宜。

(四) 實習輔導處江主任文章報告：

1.	5/23化工科申報廢棄核子原料硝酸釷2罐，並由原子能委員會代處理完畢。

2.	5/24召開「臺北市100學年度國中技藝教育學程技藝競賽暨成果展頒獎表揚活動」第1次工作協調會議。

3.	5/28～7/13本校辦理101年度在校生專案丙級技術士技能檢定共11職類於各科工場辦理術科測試。

4.	5/28公告本市100學年度國中技藝教育學程優良學生推薦名單及技藝競賽成績一覽表。

5.	5/28完成本校承辦102學年度全國中等學校工科賽經常門經費1,771萬元預算編列，並報教育局職教科核定完畢。

6.	5/29汽車科辦理優質化100-2專題製作師生研習主題為電動車研製與發展，邀請明志科技大學車輛系黃道易教授蒞校指導。

7.	5/30化工科辦理51項化學物品廢棄申報，呈報市府環保局協助廢棄事宜。

8.	5/30本校核報教育局102學年度工科賽資訊設備建置計畫及資訊設備資本門設備明細表送局備查，共計576萬元整。

9.	5/30教師暑假赴公民營企業研習報名截止，本校5月31日報送國立秀水高工進行選填志願分發。

10.	6/6資訊科蘇恆誠師赴秀水高工參加101年度教師赴公民營機構研習籌備會暨教師資格審查會議。

11.	6/6召開「臺北市100學年度國中技藝教育學程技藝競賽暨成果展頒獎表揚活動」第2次工作協調會議。

12.	6/7～8辦理臺北市101學年度實用技能學程第一階段分發作業。

13.	6/7本校薦派汽車科卓振至師赴勞中辦參加102年度汽車修護更該新試題會議及術科場地調整會議。

【未來工作重點】

1.	續辦本市101學年度實用技能學程分發作業。

2.	續辦本市100學年度國中技藝教育學程技能競賽暨成果展頒獎表揚活動。

3.	續辦本市101學年度第1學期合作式國中技藝教育學程分發作業。

4.	持續推動100學年度第2學期高職優質化輔助方案各項子計畫。

5.	持續辦理101年度在校生丙級專案技能檢定術科測試。

6.	持續辦理第42屆全國技能競賽決賽各項事務訂於101年8月1日至7日在臺中職訓中心舉行。

7.	6/18校長出席101學年度工科賽命題暨評判召集人會議。

(五) 總務處陳主任宏謀報告：

1.	5/23～6/5各處室小額採購共110件。

2.	5/23～6/5辦理零用金憑證登錄、款項付訖（含通知廠商領款），計憑證74件。

3.	5/23～6/5製作電聯清單計憑證20件。

4.	5/23～6/5辦理「101A011F_臺北市100學年度國中技藝教育學程技藝競賽暨成果展頒獎表揚活動」決標、訂定合約事宜。

5.	5/23～6/5辦理「101A012Y_電子科函數波信號產生器24臺、可程式線性直流電源供應器6臺」招標、開標、決標、訂定合約事宜。

6.	5/23～6/5辦理「101A008Y_資訊科、電機科及夜間資訊設備壹批 」招標、開標、決標事宜。

7.	5/23～6/5辦理新建工程相關公文。

8.	5/23～6/5發文75件，收文377件，總計452件。

9.	5/23～6/5公文立案編目400件。

10.	5/25～30辦理高三教室設備點交事宜。

11.	5/25～6/7完成財產、物品不定期登帳作業。

12.	5/25～6/7完成教室、校舍及校園公共設施不定期維修。

13.	5/25～6/7進行臺北市政府101年度財產訪查資料統整相關事宜。

14.	5/25～6/7辦理汽、機車停車棚因完成日期不符實際現況函請財政局更正轉減等相關事宜。

15.	5/25～6/7辦理公務車報廢及繳銷牌照、燃料稅等相關事宜。

16.	6/1發放6月薪津。

17.	6/4～5協助收教師甄選報名費。

18.	6/4～6彙整第10021次行政會議議程。

19.	6/5製作101年5月份公文月報表（詳見第29至31頁）。

【未來工作重點】

9/21配合行政院於9月21日上午9時21分辦理「全國學生地震演習」，全國同步實施1分鐘地震避難掩護動作。

(六) 輔導室黃主任美玲報告：

1.	5/18～24進行高中（職）讀書與學習策略量表結果解釋。

2.	5/23由蘇宗莉師代表赴松山家商參加「臺北市101年度公私立高職學生輔導工作傳承第二場研討會」。

3.	5/23辦理「認輔學生自我成長團體」活動。

4.	5/24～6/6彙編「輔導通訊112期（性別平等教育專刊）」初稿。

5.	5/25由蘇宗莉師代表赴臺中一中參加普通高級中學課程生涯規劃學科中心召開之「101年度教學資源研發暨推廣小組第二次工作會議」。

6.	5/25～6/7持續更新臺北市高職輔導資訊網資料。

7.	5/25～6/7持續更新本校輔導室網頁資料。

8.	5/28～6/6完成高一生涯學習檔案製作比賽收件。

9.	5/29完成「100學年度第2學期中輟追蹤結果報告」成果彙編。

10.	5/29 由鮑順聰師代表赴北市麗山高中領取「101年度高中職性別平等教育宣導月攝影比賽」學生優等獎狀及圖書禮卷。作品名稱：「Goddes, Guarding You & Me！」。作者：子二智邱少淳。

11.	5/30 鮑順聰師至新北市新莊豐年國小擔任「國小兼任輔導教師阿德勒學派小團體輔導期末個案督導」助理講師。

12.	5/30辦理「家庭教育宣導活動－工農影展」。主題:老爸行不行。參加對象：夜間部高一~高三學生。

13.	6/1由蘇宗莉師代表赴國立宜蘭高級中學參加「101年度北區高中職學生訓輔（友善校園）工作生涯規劃研討會」。

14. 6/1召開本校100學年度第2學期「性別平等教育委員會」第3次工作會議。

15.	6/4 完成輔導專欄101年6月份主題文章更新。

16.	6/4完成「101年度認輔學生自我成長團體活動」成果彙編報局。

17.	6/4～5完成高三參加「甄選入學」模擬面試的學生名單。

18.	6/6召開生活領域科100學年度第2學期第2次教學研究會。

19.	個案輔導工作情形：

| 100學年度第2學期個別輔導工作統計表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （101/05/21 ～ 101/06/01） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年級 | 一年級 |  | 二年級 |  | 三年級 |  | 夜間部 |  |
| 類別 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 |
| 學生 | 10 | 21 | 7 | 3 | 23 | 30 | 21 | 2 |
| 小計 | 31 |  | 10 |  | 53 |  | 23 |  |
| 總計(人次) | 117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 家長 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 小計 | 7 |  | 1 |  | 0 |  | 4 |  |
| 總計(人次) | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

| 部別 | 日間部教師 |  | 夜間部教師 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 個別諮商 | 個別諮詢 | 個別諮商 | 個別諮詢 |
| 人次 | 8 | 22 | 2 | 2 |
| 小計 | 30 |  | 4 |  |
| 總計(人次) | 34 |  |  |  |

【未來工作重點】

1.	6/8進行高三「甄選入學」指定項目甄試輔導(二)--面試的技巧與注意事項。

2.	6/11～15進行高三「甄選入學」指定項目甄試輔導(三)--模擬面試。

3.	6/8協助檢閱增補「101年度公私立高職性別平等教育專案評鑑表冊」。

4.	6/15出刊「輔導通訊112期（性別平等教育專刊）」。

(七) 圖書館朱主任秀蓮報告：

1.	5/24公告本校參加新北市101年度第18屆藝術饗宴國際藏書票比賽獲獎名單並完成敘獎，名單如下：

| 班別 | 姓名 | 成績 | 指導老師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電一仁 | 馬毓鈞 | 優選 | 王瀚賢 |
| 電一仁 | 高偉倫 | 優選 | 王瀚賢 |
| 園一智 | 蔡官燕 | 優選 | 王瀚賢 |
| 電一仁 | 王志忠 | 佳作 | 王瀚賢 |
| 電一仁 | 蔣仲凱 | 佳作 | 王瀚賢 |
| 子一智 | 邱宣輔 | 佳作 | 王瀚賢 |
| 子一智 | 張鈞翔 | 佳作 | 王瀚賢 |
| 子一仁 | 簡廷宇 | 佳作 | 王瀚賢 |
| 園一智 | 林聖惠 | 佳作 | 王瀚賢 |
| 園一智 | 蔣皓瑄 | 佳作 | 王瀚賢 |
| 綜高101 | 連君晏 | 佳作 | 王瀚賢 |

2.	5/25～6/7持續進行新到館期刊編目作業。

3.	5/25發放全國高級中學小論文寫作比賽第 1010331梯次得獎學生獎

狀及獎勵金

4.	5/25～6/7持續進行逾期圖書催收。

5.	5/25完成「喜閱臺北-臺北行腳」（第三梯次）學習單評閱及敘獎。

6.	5/25～6/7持續進行本校學生於「三魚網-高中職人文閱讀平臺」閱讀

推薦文章之評審，計審核15篇，通過者： 4分5篇，5分4篇。

7.	5/27獲慈濟基金會信義區教聯會贈送《經典》期刊，自101年5月起為期一年。

8.	5/29公告本校參加三魚閱讀代言人按「讚」活動獲獎名單：

| 獎項 | 價值 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 《波西傑克森》外文精裝小說套書 | 3,150 | 蔡*亮 |
| 《手斧男孩》1-6套書 | 1,120 | 郭*育 |
|  |  | 李*成 |
| EVOUNI綁架系列公仔集線器 | 490 | 韓*翔 |
|  |  | 卓*誼 |
|  |  | 凌*欣 |
| 博客來50元E-COUPON | 50 | 陳*伯 |
|  |  | 魏*芳 |
|  |  | 黃*昀 |

9.	5/30完成本校101學年度閱讀代言人遴選：資一仁任芳妤、園一智江

欣芸、園一智葉洋成，指導老師：施佑佳老師。

10.	5/30獲財團法人公益組織教育基金會贈送《百年奉獻  愛在臺灣》套書及光碟2套。

11.	5/30共計收到245冊兒童讀物、繪本及自然科普知識書及52片CD，6/4交誠品文化藝術基金會分送偏鄉。

12.	5/31統計本校5月投稿三魚網好書推薦名單並發放獎勵品及敘獎。

13.	6/1公告5月份借閱排行，計借閱2,879冊，相關統計資料如下：

班級部分：

| 名次 | 班級 | 借閱冊數 | 班級 | 借閱冊數 | 班級 | 借閱冊數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 綜高102 | 120 | 資二勇 | 144 | 加三仁 | 57 |
| 2 | 電一仁 | 93 | 加二智 | 83 | 綜高302 | 30 |
| 3 | 綜高103 | 88 | 化二仁 | 80 | 加三智 | 29 |

個人部分（學生及教師）：

| 名次 | 班級 | 姓名 | 借閱冊數 | 教職員工 | 姓名 | 借閱冊數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽一仁 | 李世騏 | 22 | 特教老師 | 陳錦慧 | 23 |
| 2 | 資二勇 | 鍾孟璁 | 30 | 導師室二 | 倪連好 | 17 |
| 3 | 綜高102 | 嚴葭葭 | 17 | 導師室三 | 黃淑婷 | 13 |

各處室：

| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 名次 | 單位 | 借閱冊數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 導師室三 | 39 | 4 | 綜合高中辦公室 | 15 |
| 2 | 特教組 | 36 | 5 | 加工科 | 11 |
| 3 | 導師室二 | 27 | 6 | 專任教師辦公室 | 10 |

14.	6/1完成本校101學年度閱讀主題：「悠遊閱讀新天地  穿越知識任意門」及閱讀代言人相關資料寄送松山家商。

15.	6/4出刊101年6月圖書館電子報。

16.	6/6完成本校101年度高職人文閱讀活動績優表揚暨高職校園閱讀代言人成果報告寄送松山家商，推薦表揚名單如下：

閱讀桂冠獎：機二仁李奕成

喜閱獎：資二智王聖文、加二仁王姝涵

閱讀潛力獎：加二仁桂嬿筑、機二智林和駿

閱讀代言人獎：機二仁曹庭瑋、李奕成、彭育紘

代言人推手獎：倪連好師

閱讀推手獎：吳瓊雯師、陳麗珠師

(八) 夜間部鄧主任登木報告：

1.	5/28辦理101學年度四技二專甄選入學第1階段報名，合計37人報名。

2.	5/29於成功樓演講廳舉行100學年度畢業生第一階段頒獎典禮。

3.	5/30 輔導室舉辦夜間部影展，主題是「老爸行不行」。

4.	5/31公告高四重修專班開班計畫，共計5班，46人次選課，6/4起陸續開課。

5.	5/31完成夜間部高四班級冷氣卡繳回作業。

6.	5/31 辦理本部第1梯次工業配線丙級檢定，共有18名高一生參加；6/7辦理第2梯次工業配線丙級檢定，共有17名高一生參加。

7.	6/1畢業典禮頒發畢業證書，全體應屆學生82人，46人已頒發畢業證書，畢業率56.1%；另辦領修業證明書12人。

8.	6/1 完成夜間部5月份生活暨秩序競賽成績彙整陳核。

9.	6/1簽陳四年級學生學年德行成績彙整名冊，計註銷留校察看3員、德行評量不合格1員、參加德行輔導教育4員。

10.	6/3於大安高工舉行市長獎頒獎典禮，本部共有4名同學得獎。

11.	6/4陳報5月份傷病月報統計表，服務總人次：220人次，意外傷害含舊傷佔74.1％，內科不適佔25.9％。

12.	6/4簽陳13～17週教師請假及代課鐘點彙總表、導師費及職務費報表。

13.	6/4 夜間部高四學生德行輔導教育開始，應參加4員，實際參加1員，餘3員放棄（已辦領修業證明書）。

14.	6/4 完成夜間部5月份生活暨秩序競賽優勝班級獎狀製作。

15.	6/4高一至高三舉行專業科目競試。

16.	6/4～5派員協辦本校101學年度教師甄選報名作業。

17.	6/6夜間部5月份生活暨秩序競賽優勝班級頒獎。

(九) 人事室陳組員月紅報告：

1.	本校101學年度教師甄選案於1010604、1010605辦理報名作業；報名人數：電機科31名、機械科35名、 園藝科9名 、特教科43名。

2.	臺北市政府教育局業於1010604辦理101學年度減班超額職員移撥作業完竣，並未有他校超額職員移撥本校，本校原配合辦理減班超額職員移撥作業凍結進用之組長、幹事各1職缺解除列管，依相關規定辦理後續遞補作業。

(十) 會計室任主任秀芬報告：

1.	5/24～6/6查填教育局調查表，辦理各項受託代辦及指定活動經費核銷、額定零用金撥補及101年度6月份教職員薪津發放等事宜。

2.	5/24辦理「電子科函數波信號產生器24台等設備」採購案開標監辦事宜。

3.	6/5辦理「資訊科、電機科及夜間部資訊設備1批」採購案開標監辦事宜。

(十一) 資推中心王主任南輝：

1.	5/28建置本校機房骨幹核心交換器(Core Switch)。

2.	5/28參加iPhone及 X iPad應用程式開發研習。

3.	5/30規劃辦理臺北市中、小學Google Apps基礎及進階班研習事宜。

4.	5/31與創宏科技股份有限公司討論本校頻寬管理與效能提升事宜。

5.	5/28～6/4 建置圖書館聯合辦公室之有線、無線網路及IP設定。

6.	測試規劃建置新網頁軟體功能。

7.	協助例行各科、處、室電腦、周邊檢修、網路管理建置及軟體安裝。

8.	協助教師，維修、設定本校無線網路之功能使用。

七、討論提案：

案由一：本校教師日夜間部轉部申請原則與程序，請  討論。（教務處）

說  明：1.	依據10018行政會報校長指(裁)示辦理。

2.	經與夜間部主任討論後擬定申請原則與程序，如附件。

決  議：1.	部分修正。

2.	如有2位以上同科教師申請轉部，請教務處與教師會討論後，再提會討論。

案由二：化工科100學年度暑假化工乙、丙級技能檢定術科課業輔導預算

案，請  討論。（實習處）

說  明：1.	依據「臺北市中等學校各項輔導費用支用注意事項」規定辦理，各項費用支用須提行政會報討論通過。

2.	化工科100學年度暑假化工乙、丙級技能檢定術科課業輔導預算表，如附件（詳見第32頁）。

決  議：照案通過。

八、臨時動議：

二年級級導師蔡老師文亮：

升高三年級教室分配，請及早規劃。

九、主席結論：

(一)	101學年度高三教室配置，請教務處儘速規劃公告。

(二)	電梯卡使用管制，請總務處規劃。

(三)	校內各項工程同步施工，相關介面請總務處召開會議確實掌握，審慎辦理。

(四)	政令宣導請參閱遵辦，有關101學年度教師甄選作業，請教務處、人事室妥為規劃行事，本校教評會推薦人選請務必遵守「臺北市政府公務員廉政倫理規範」及「公職人員利益衝突迴避法」。

(五)	園一智、加一智代表本校參加臺北市100學年度高職學生英語情境會話比賽，榮獲第2名，感謝王柏文組長、林凱玲老師指導之辛勞。

(六)	101學年度綜高二年級學程分流已辦理完成，感謝導師、輔導老師、教務處同仁之辛勞。

(七)	100學年度高三不及格科目重補修開課，請教務處妥為規劃行事。

(八)	本校榮獲臺北市101年度優質學校─學生學習向度，感謝各單位的努力。

(九)	臺北市高中職課程與教學領先計畫第1期程計畫書，請同仁協助撰寫。

(十)	6月8日辦理101年度教育部推動職業學校創意教學工作創意教學卓越獎決選─教學現場觀察。本校食品加工科李晏雯老師入圍決選名單，請妥為準備。

(十一) 101學年度教科圖書採購，請總務處與員生社討論辦理期程，書單完成議價後再收費。

(十二) 感謝學務處辦理101年度赴日國際教育旅行。

(十三)	本校游泳池經營型態及救生員員額，請學務處妥適規劃。

(十四)	本校代表臺北市參加教育部101年度交通安全評鑑，5月30日評鑑委員已蒞校訪視完成，感謝軍訓教官室及相關處室同仁之辛勞。

(十五)	軍訓教官室預定6月28日辦理槍械移送木柵高工代管事宜，請妥為規劃行事。

(十六)	本校化工科申報廢棄核子原料硝酸釷2罐，委請原子能委員會代為處理，感謝高玉祥技佐協助。

(十七)	102學年度工科賽相關事宜，請實習處持續辦理。

(十八)	6月14日辦理100學年度國中技藝教育學程技能競賽暨成果展頒獎表揚活動，請實習處及相關單位妥為規劃行事。

(十九)	高一生涯學習檔案製作比賽，勿流於形式，夜間部應參加。學生從入學開始即應逐一建構，請輔導室將高一生涯學習檔案製作比賽列為101學年度重點工作。

(二十)	本校參加新北市101年度第18屆藝術饗宴國際藏書票比賽，成績優異，感謝王瀚賢老師指導之辛勞。

(廿一)	圖書館101學年度閱讀主題：「悠遊閱讀新天地  穿越知識任意門」，請懸掛在圖書館入口處。

(廿二)	感謝資推中心辦理資訊研習，提昇同仁軟實力，請持續辦理。

(廿三)	實習工場發生學生意外事件之檢討報告，請實習處儘速陳核。

十、散會：會議於上午10時30分結束。