臺北市立松山高級工農職業學校99年度

「友善校園」學生事務與輔導工作計畫

經990225輔導工作推行委員會會議討論（通過）

壹、依據

ㄧ、教育部「友善校園」學生事務與輔導工作99年度作業計畫

二、臺北市99年度「友善校園」學生事務與輔導工作計畫

貳、目的：

ㄧ、透過行政團隊運作，執行各項學生事務與輔導工作，發揮學校輔導效能。

二、深化本校認輔工作，落實中途輟學學生之預防、輔導措施及校園事件通報管理系統」，建立危機處理機制，強化輔導、通報之功能。

三、強化學校輔導資源網絡，建構校園支援系統，落實三級預防輔導工作。

四、加強親師生溝通平臺與青少年保護、性侵害及家庭暴力宣導、通報及輔導措施，營造友善校園環境。

五、協助建置本市高職學校輔導網絡，提供青少年輔導資訊及各校互動與知識分享之資訊平臺，達成資源共享、服務、觀摩之功能。

参、實施對象：本校全體同仁、家長及學生

肆、實施期程：自99年1月1日起至99年12月31日止。

伍、執行內容：

| 執行 策略 | 工作項目 | 工作進度 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 、 推 動 學 生 輔 導 工 作 | 1.由校長親自帶領推動學生事務與輔導工作，策定學校執行學生事務與輔導計畫，並定期召開會議，研議年度工作計畫、重要配合措施及工作檢討。 2.配合教育局督導訪視自評表，定期檢視執行成果，及召開年度檢討會，並推薦學校執行學生訓輔有功人員接受獎勵表揚。 3.落實教師輔導學生職責，加強學校本位研習進修機制。 4.推動認輔工作 （1）訂定校內認輔工作流程、篩選優先關懷個案，進行各項認輔工作。 （2）辦理認輔小團體輔導。 （3）辦理認輔教師知能研習。 （4）輔導認輔教師填寫認輔紀錄冊。 6.協助教育局建置及維護「臺北市高職學校學生事務與輔導資訊網」輔導網路相關工作。 7.成立危機小組，處理學校偶發及緊急事件，並引進輔導資源協助學校輔導工作。 8.結合社區資源建置輔導資源網絡，強化學校三級預防輔導工作。 9.擬定全校推行家庭教育年度計畫，辦理學生相關活動或課程，及家長成長研習、家庭教育諮商輔導課程等活動。 | 99.01~99.12 配合督學訪視及教育局時程辦理 99.01~99.12 99.01~99.12 99.03~99.05 99.03~99.12 99.01~99.12 99.01~99.12 99.01~99.12 99.01~99.12 99.01~99.12 | 輔導室 學務處 輔導室 學務處 輔導室 輔導室 輔導室 輔導室 輔導室 輔導室 各處室 輔導室 輔導室 |
| 二 、 高 危 險 群 學 生 之 預 防 與 輔 導 | 1.辦理學生法治、公民教育、價值觀之釐清及預防犯罪宣導活動。 2.強化教師對於各類犯罪之虞學生（含藥物濫用、黑幫及網路沉迷等）辨識知能，俾利提供適時適性之輔導或進行後續轉介相關事宜。 3.每學期辦理中輟學生追蹤輔導工作，進行電話訪談、寄送輔導資料。 4.積極協助中輟生復學或轉讀他校避免失學造成社會問題。 5.加強中輟復學學生之關懷與輔導，辦理中輟復學生教訓輔聯席座談、復學生團體輔導及安排認輔，協助復學後學習、生活及心理之適應。 6.適時召開外顯行為會議，強化虞犯學生之行為輔導。 | 99.01~99.12 99.01~99.12 99.04~99.05 99.10-99.11 99.01~99.12 99.01~99.12 | 學務處 教官室 學務處 教官室 輔導室 輔導室 輔導室 教務處 學務處 輔導室 學務處 |
| 三 、 落 實 推 動 性 別 平 等 教 育 | 1.依法設置性別平等教育委員會並積極運作，落實法定任務。 2.建置性別平等之學習環境與安全之校園空間，訂定性別平等教育實施規定，並公告周知。 3.依法訂定本校輔導與處理學生懷孕事件作業要點及處理流程並落實運作，積極維護懷孕學生之受教權，提供必要協助。 4.學校考績會、申評會、教評會之組成，符合性別比例之規定，女性委員之比例均超過三分之一。 5.訂定校園性侵害或性騷擾防治規定，並落實推動校園性侵害或性騷擾防治工作。 6.辦理校園安全規劃與定期檢視改善措施 （詳見本校99年度「性別平等教育」工作計畫） | 99.01~99.12 99.01~99.12 99.01~99.02 99.01~99.12 99.01~99.12 99.01~99.12 | 輔導室 各處室 輔導室 人事室 學務處 學務處 輔導室 總務處 |
| 四 、 加 強 兒 少 保 護 、 家 暴 及 性 侵 害 防 治 宣 導 | 1.運用高風險家庭評估表，加強對學生家庭狀況進行評估，辨識兒少保護或家暴案件高風險家庭，適時予以關懷訪視或轉介。 2.加強推動及辦理家暴、兒少性交易防制宣導活動。 3.落實法定責任通報、校園安全通報。 4.加強學校輔導追蹤，以落實個案保護暨輔導效能。 5.配合辦理有關責任通報行政獎懲事宜。 6.保護責任通報人，如其身分資料遭洩露致有安全 之虞，立即聯繫警察單位提供安全維護，並酌予 心理諮商、訴訟扶助。 | 99.01~99.12 99.01~99.12 99.01~99.12 99.01~99.12 99.09~99.12 視需要辦理 99.01~99.12 | 輔導室 各班導師 學務處 輔導室 學務處 全體教職員工 輔導室 人事室 學務處 輔導室 教官室 |
| 五 、 推 動 生 命 教 育 相 關 活 動 | 1.訂定計畫，持續推動學生憂鬱自傷三級預防工作，進行事件危機處理、後續轉介及追蹤輔導等事宜。 2.辦理生命教育典範學習計畫：辦理3Q達人選拔活動、邀請生命典範蒞校演講活動。 3.舉辦生命教育相關議題宣導活動，如鼓勵生命教育融入各科教學、正向思考、衝突管理、情緒管理、壓力與危機管理、憂鬱自傷之認識與輔導轉介等。 4.規劃辦理並鼓勵教師參與生命教育相關研習。 5.每學期定期進行篩選，並建立高關懷群檔案，進行長期追蹤與介入輔導。 （詳見本校「生命教育」工作計畫及憂鬱與自我傷害三級預防計畫） | 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 | 輔導室 各處室 學務處 輔導室 教務處 學務處 輔導室 輔導室 輔導室 |
| 六 、 推 動 學 生 生 涯 輔 導 工 作 | 1.落實實施生涯規劃課程。 2.強化生涯發展教育： （1）實施心理測驗協助學生發展生涯選擇能力。 （2）辦理升學進路輔導及職場參訪等活動。 （3）建置學生生涯學習檔案，帶領學生整理生涯發展歷程 3.推動多元進路試探與輔導： （1）鼓勵學生參加大專院校或相關單位辦理之生涯規劃活動、成長營隊、升學博覽會及參訪活動。 （2）配合多元入學，辦理升學輔導活動，如備審資料的準備及模擬面試。 （3）畢業生升學就業進路調查與追蹤輔導。 4.辦理家長成長研習，強化家長生涯決定知能以共同協助學生做好生涯規劃。 5.結合社區團體編製社區生涯資源手冊以及辦理生涯教育活動。 | 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 | 生涯規劃任課教師 輔導室 教務處 輔導室 實習處 輔導室 實習處 輔導室 教務處 輔導室 實習處 輔導室 輔導室 實習處 輔導室 |
| 七 、 推 動 學 務 工 作 | 1、辦理防治幫派及各項安全教育宣導活動。 2、落實執行校務會議所訂之「學校教師輔導與管教學生辦法」，並擬定正向管教三級預防工作計畫。 3、研議學生德行質性評量，加強紀錄，並建立學生申訴制度。 4、檢討改善學校校規及生活管理之相關規定，提出保障師生權益之相關具體做法。 5、依「教育部人權教育實施方案」，持續加強宣導並落實各項措施。 6、依「加強學校法治教育計畫」，增進師生及家長正確法治觀念，建立積極之法治態度，以降低青少年犯罪。 7、配合「生態教育年」及2009臺北國際花卉博覽會，推動相關課程及活動，增進師生綠色生態理念，培養尊重生命、愛護自然之美德。 8、依據「教育部公民教育實踐方案」，加強公民教育實踐，如辦理優良學生選舉，模擬公職人員選舉，以落實公民教育。 9、規劃「新移民多元文化週」系列活動與講座，俾能促進不同文化間的交流，建立對異國婚生子女友好的校園環境。 10、辦理「婦幼保護法治教育」宣導活動。 11.辦理教師人權法治研習，增進教師相關知能。 12.辦理人口政策宣導工作，加強對高齡、幼少及家人之關懷。 13.加強菸害及藥物濫用防治，增進師生身心健康。 14.承辦本市99年度公私立高職學務工作中心學校相關工作。 | 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 持續辦理 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.03-99.10 99.01-99.12 99.11 99.01-99.12 | 教官室 學務處 學務處 學務處 教官室 學務處 學務處 教官室 學務處 學務處 學務處 學務處 教官室 學務處 學務處 學務處 教官室 學務處 |
| 八 、 辦 理 訓 輔 知 能 研 習 | 1.調查全校教職員具輔導專業背景及已參與學生事務與輔導專業知能在職教育研習經驗之人數，由人事室建立檔案備查。 2.鼓勵教職員積極參與輔導知能在職教育，每年度至少參加2小時以上輔導知能研習，輔導人員每年度至少參加18小時以上，以提昇教師輔導管教及班級經營能力。 3.鼓勵教師申請輔導相關科系或學分班進修，及參加主題輔導工作坊研習。 4.規劃辦理新進及初任導師傳承座談活動，提升導師輔導職能。. 5.辦理教師輔導與管教知能研習，增進親師關係，落實正向輔導。 | 99.01-99.12 99.01-99.12 99.01-99.12 99.08、99.12 99.02、99.09 | 人事室 輔導室 輔導室 學務處 學務處 輔導室 |

陸、預期效益：

ㄧ、量的成效

（一）全年度辦理教師訓輔相關知能研習10小時以上。

（二）全年度辦理個案研討會議暨個案會議4場次以上。

（三）辦理家長成長研習活動及親職效能工作坊5場次以上。

（四）辦理學生人權法治宣導活動5場次以上。

（五）全年度召開訓輔相關會議如教訓輔聯席會議、學務會議、輔導工作委員會議8場次以上。

二、質的成效

（一）建構和諧關懷的溫馨校園。

（二）建立多元開放的平等校園。

（三）營造尊重人權的法治校園。

（四）體現生命價值的安全校園。

（五）創造多元發展的學習環境。

柒、經費：由教育局專款補助及本校年度相關預算項下支應。

捌、本計畫經輔導工作推行委員會討論通過，並陳  校長核可後實施，修正時亦同。