臺北市立松山高級工農職業學校

102年度「國家防災日」地震避難掩護演練實施計畫

經102年6月27日第10120次行政會議通過

壹、依據：

「教育部102年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」辦理。

貳、目的：

一、配合行政院於「國家防災日」推動「全國學生地震演習」，以「抗震保安，感動123」(一分鐘內所有參與者完成地震避難掩護動作；200萬以上學生一起動員參與；蹲下、掩護、穩住3個要領)為主軸，辦理本地震避難掩護演練。

二、藉模擬實作強化學校校園師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、實施時間：102年6月27日至9月13日。

肆、演練對象：本校全體教職員工生共同參演。

伍、演練重點：實施1分鐘演練地震避難掩護動作，(依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理，如附件一)。

陸、辦理校內說明宣導活動：

(一)102年6月將本計畫附件「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」(如附件一、二)，公告於學校網頁及e-mail全校教職員工。

(二)102年6月27日(四)行政會報及6月28(五)休業式對校內教職員工生完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

(三)101年8月26日開學後，將本計畫附件「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」、「學校地震避難掩護應變參考程序」及本校防震防災緊急疏散圖(如附件一、二、三)，公告於學校及班級公布欄，並加強宣導。

(四)安排班級於102年8月28日(三)朝會時間辦理地震就地避難掩護示範觀摩，讓師生熟練動作要領與程序，並錄影公布於學校網頁，供師生參考利用。

柒、設施及器材整備：102年8月23日前由總務處利用暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作(含警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認)，並將設施檢視整備情況拍照紀錄。

捌、避難活動預演：

(一)102年8月23日(五)，利用校務會議針對全體教職員工（含導師及異動之教職員），完成地震避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與預演活動。

(二)102年8月26日開學後，運用相關集會時機，辦理至少1次以上預演活動(納入學校行事曆)，使校內師生熟悉演練程序及動作要領並依據預演狀況隨即進行檢討與修正。

地震預演：102年9月4日(三)上午7時40分（朝會）。

玖、正式演練：102年9月13日(星期五)上午9時21分。

(一)地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統(或喊話器)發布。

(二)全校師生實施1分鐘就地避難掩護動作。

(三)1分鐘後由隨班師長引導疏散至指定安全地點（疏散路線圖如附件三）並完成人員清查及安全回報動作。

(四)錄製正式演練實況(3-5分鐘)。

拾、本計畫經行政會議通過，陳奉核定後實施，修定時亦同。