臺北市立松山高級工農職業學校105學年度高職優質化輔助方案

第3次自主管理會議紀錄 105.12.08

1. 時間：105年12月8日16:00
2. 地點：大同樓4樓校史室
3. 主持人：楊校長益强
4. 出席人員：如簽到表
5. 工作報告：
6. 配合子計畫，擬於12月9日赴屏東科技大學進行參訪及行政知能研習。
7. 本學年度專業諮詢時間訂於12月30日(五)12:00~13:30舉行，擬邀請銘傳大學張國保所長及基隆海事陳世程校長蒞校指導。
8. 截至12月7日止，本學期優質化資本門經費正核銷中，執行率可達97.23%；經常門經費執行率為72.87%，尚未執行部分請各子計畫負責人儘速執行。
9. 為利於年底專業諮詢及明年3月份輔導訪視資料準備，請子計畫負責人儘速依格式(如附件三、四(P.11))撰寫各項活動之成果彙編，並請於**12月21日(三)前**，傳送一份至實習處。
10. 提案討論：

案由：各項子計畫之執行進度確認案，請 討論。

說明：各項子計畫經費執行情形，如經費檢核控管表(附件一(P.2) )；各項子計畫之「執行進度報告與管制單」，如附件二(P.4)。

決議：**1.照案通過。**

**2.請各子計畫已規劃但尚未執行或核銷部分，儘速辦理。**

**3.「經費檢核控管表」若有尚未填報項目，請確實上網填報。**

1. 臨時動議：**無**
2. 散會：105年12月8日17:00